## Slide 1: El producto y la caja están listos. Lo que falta es que alguien lo vea.
Estado del encargo, decisiones aplicadas, lo que ha dicho el mercado y el plan de monetización · Sergio Berriozábal Serrano · 14 de octubre de 2026

## Slide 2: Resumen ejecutivo: 17 skills vendibles y cero demanda, porque el único canal trabajado fue el correo en frío a restaurantes
17
skills en estado ACORDADO, 19/20, con ficha, licencia y zip
15
productos en alta en Gumroad con enlace directo (cabina.gumroad.com)
0
ventas · 0 visitas · 1 respuesta (negativa) a ~130 correos
0
posts publicados de los seis canales planificados el 17-sep
Qué está hecho. Catálogo auditado, tarifa ratificada, tienda abierta, escaparate público con ficha y precio por skill, marketplace instalable, repositorio privado de entrega, kit de venta completo. Nada de esto requiere más fabricación.
Qué no ha funcionado. La venta de hostelería por correo: ~130 envíos en cuatro pasadas, una respuesta («no nos interesa»), ninguna visita. SkillHQ no admite la tarifa (tope 50 €); myClaude no recibe correo.
Qué cambia. El comprador de una skill es quien ya usa Claude Code. El empuje se invierte: primero PACK CONTEXTO en las comunidades de Claude, después cobro en LinkedIn, después CABINA entre DJ; la hostelería solo por visita. Seis posts redactados y listos; salen esta semana.

## Slide 3: Dónde estamos: todo lo que depende de la fábrica está verde; todo lo que depende del mercado está en cero
Frente | Estado a 14-oct | Lectura
Producto | 17 skills en ACORDADO; validador 20/20 mecánico, 19/20 declarado; G1, G3, G5 en 17/17; G4 en 16/17 (receta-estandar espera revisión de inocuidad); G2 en 0/17 | Cerrado. G2 solo lo levanta un cliente que pague
Caja | Gumroad abierto el 16-sep, 15 productos con los slugs del escaparate, banco mexicano conectado el 15-sep. Comisión real ≈ 12,9 % + 0,80 por venta directa | Cerrado. Queda confirmar identidad y W-8BEN en la cuenta (solo lo sabe el titular)
Escaparate | github.com/sberriozabal-rgb/octava-skills: 17 fichas, marketplace validado, skill abierta, formularios de compra e instalación; GitHub Pages. 1 estrella, 0 issues de compradores, sin topics | Publicado pero invisible: nadie llega
Hostelería | Campaña del 7-sep (~28 correos) + CDMX-100 (38 + 8 + 17 + 12 en cuatro pasadas). 1 respuesta negativa (Mercaderes, 12-oct); un grupo cerró la puerta por proceso interno; 0 visitas | Canal agotado por correo. Siguiente intento solo por visita o WhatsApp
Marketplaces | SkillHQ: contestó el 22-sep (Starter = MoR, PayPal en EUR, tope 50 €). myClaude: dos rebotes, su correo no recibe. claudemarketplaces: sin respuesta desde el 17-sep | Ninguno sirve para el catálogo a la tarifa. SkillHQ, como mucho, sueltas a 49 €
Fase 2 (prueba con cifra) | Dos correos redactados el 12-sep; sin DJ ni empresa con nombre a 14-oct | 0/2. Es el hueco que sostiene todo lo demás

## Slide 4: Qué aplicamos: trece decisiones registradas con su razón; las de canal y visibilidad se tomaron y revirtieron en 48 horas
Nº | Fecha | Decisión | Estado
1–2 | 15-sep | Tarifa ratificada: hostelería 2.500 / 4.900 € · CABINA 49 / 149 / 99 / 249 € · cobro 79 € · neutras 49 € · PACK CONTEXTO 89 € | Vigente
4 | 15-sep | checklist-turno retirada: duplicaba apertura-cierre-turno con licencia libre | Ejecutada
5 → 8 | 15-sep | Canal: Polar (mañana) sustituido por Gumroad (tarde) tras rehacer la cuenta con la tarjeta dentro; Gumroad y myClaude empatan en unidades; decide el IVA resuelto | Vigente
9 | 15-sep | Primeros productos: CABINA COMPLETA a 249 (las seis) y cobro a 79. El informe v1.1.0 (CORE 249 USD, cobro 69 USD) queda derogado | Vigente
10–11 | 15–16-sep | Publicación pública ordenada por el titular: octava-skills (escaparate + skill abierta) y zeus íntegro en abierto, saltando gates | 10 vigente · 11 revertida
12 | 17-sep | zeus vuelve a privado: datos de terceros en venta/ y en el historial; la publicidad no aportaba a la venta | Vigente
13 | 16–17-sep | Repositorio privado de entrega zeus-entrega (15 productos, 297 ficheros) para Polar y otros canales; Polar abierto en sandbox | Pendiente de prueba

## Slide 5: Qué han dicho: poco, y todo apunta al mismo sitio: el catálogo no cabe en estantes ajenos y los restaurantes no contestan al correo
SkillHQ · Mirek, 22-sep
«Starter: somos merchant of record. Stripe no paga a México; PayPal en euros. Rango 2–50 €; un listing de 249 € no está soportado y no tenemos evidencia de que venda.»
Confirma la tesis de la casa: CABINA COMPLETA se defiende en página propia, no en un estante. El 25-sep salieron de la casa dos correos malformados con skills incrustadas y a 12–18 €; corregidos hoy con una disculpa y la tarifa de la casa.
myClaude · 18–20-sep
Dos rebotes: «el servidor de correo del dominio no acepta conexiones» durante 72 horas.
Sin contacto por correo. Queda GitHub o X si algún día compensa. No entra hasta resolver el IVA.
Restaurantes CDMX · sep–oct
Mercaderes (12-oct): «No nos encontramos interesados.» Grupo RosaNegra (16-sep): «por proceso interno no facilitamos el contacto de operaciones.» El resto: silencio o rebote.
El buzón de contacto no llega al dueño. ~130 envíos, 0 visitas. La próxima puerta es la visita o el WhatsApp, no otra ola de correo.
Gumroad · 16-sep a 14-oct
Cero notificaciones de venta en el correo de la casa.
Confirma que el problema es tráfico, no conversión: no hay visitas que convertir.

## Slide 6: Qué hemos hecho: producto, caja, escaparate, entrega y material de venta cerrados; lo único que falta es una conversación con un cliente
Producto
17 skills a 20/20 mecánico; frontmatter y licencia validados en las 17
Empaquetador con validación previa; 16 zips sin material de fábrica
receta-estandar con cifras de inocuidad ancladas al RD 3484/2000 y anexo contractual
Caja y entrega
Gumroad: 15 productos, hoja de alta campo por campo, 30 portadas
zeus-entrega privado para Polar (sandbox abierto)
Comisión, pago a México y moneda verificados
Escaparate
octava-skills: 17 fichas, marketplace, skill abierta, formularios de compra e instalación, GitHub Pages
Escaparate web en claude.ai
Correos a SkillHQ, myClaude y claudemarketplaces
Venta
Campañas: 7-sep (~28) y CDMX-100 (75 en cuatro pasadas) con generadores y seguimientos
Guion de visita, oferta de hostelería, landing del Diagnóstico Exprés, calendario LinkedIn
Seis posts de lanzamiento redactados (14-oct)

## Slide 7: Economía: 3.000 netos al mes son 7 packs CABINA, 15 planes de cobro y 6 PACK CONTEXTO, o una sola instalación de hostelería
Chart: Neto por venta directa tras 12,9 % + 0,80 (estimación en EUR)
| CABINA COMPLETA 249 | Productividad 199 | CABINA CORE 149 | CABINA EVENTOS 99 | PACK CONTEXTO 89 | Cobro 79 | Suelta 49
Neto por unidad (€) | 216 | 172 | 129 | 85 | 76 | 68 | 42
Cuota para 3.000 €/mes
7 × CABINA COMPLETA (1.512) + 15 × cobro (1.020) + 6 × PACK CONTEXTO (456) ≈ 2.990
O bien una Instalación Completa de hostelería (4.900 €) cada seis semanas.
Lo que dice la referencia de la doctrina
El 44 % de los productos digitales factura 0; la mediana, 72 $/mes (InsightRaider, State of Gumroad 2026). Publicar no es vender.
Cambiar de canal no ahorra ni una venta: Gumroad, myClaude y Polar dan la misma cuota en unidades. La palanca es el tráfico.

## Slide 8: Por qué no hay ventas: el embudo está vacío arriba, no roto abajo, y el comprador real es más estrecho que el catálogo
Tráfico
≈ 0
1 estrella, 0 topics, 0 posts. Nadie ha llegado al escaparate ni a la tienda
Interés
—
Sin visitas no hay dato. Los formularios de compra siguen vacíos
Compra
0
Ninguna notificación de Gumroad en un mes
Prueba con cifra
0 / 2
Ningún DJ ni empresa con nombre. Sin cifra de cliente, el argumento es solo de fábrica
Tres causas, por peso
1. Nada publicado. La estrategia de seis canales existe desde el 17-sep; ningún post ha salido. Sin tráfico, el precio y la ficha no se pueden ni juzgar.
2. Intersección estrecha. Compra quien ya usa Claude Code. Un DJ con Claude es poco frecuente; un restaurante con Claude, casi inexistente. El único producto cuyo dolor vive dentro de Claude es el PACK CONTEXTO, y es el que menos se ha empujado.
3. Canal equivocado para hostelería. El buzón de contacto del restaurante no llega al dueño. El Diagnóstico Exprés se vende en la puerta y por WhatsApp; el correo solo abre la conversación, y en 130 intentos no la abrió ni una vez.

## Slide 9: Plan: invertir el orden de empuje y publicar esta semana lo que ya está escrito, midiendo tráfico antes de tocar precio o ficha
Orden | Producto | Dónde está su comprador | Por qué primero | Pieza lista
1 | PACK CONTEXTO (89 €) y sus dos sueltas | r/ClaudeAI, r/ClaudeCode, Show HN, X | El comprador ya está dentro de Claude y teme perder meses de proyecto | Post 1, Show HN, hilo X
2 | Cobro de cartera vencida (79 €) | LinkedIn en español, contadores, pymes | Dolor con cifra; el comprador sabe cuánto tiene vencido | Post LinkedIn + ficha
3 | CABINA (49–249 €) | r/DJs, r/Beatmatch, grupos de DJ en español | Nicho real; hay que enseñar primero qué es una skill. Oferta: «mándame tu XML» | Posts 4 y 6
4 | Instalación de hostelería (2.500 / 4.900 €) | Visita a pie por colonia, WhatsApp | Correo agotado: 130 envíos, 0 visitas. El ticket justifica la visita | Guion, oferta, landing
Siete días
Hoy: topics del repositorio · Discover apagado en Gumroad · post 1 en r/ClaudeAI | +1: Show HN · hilo en X · PR a dos listas awesome | +2: LinkedIn (cobro) · correo a claudemarketplaces | +4: r/DJs, r/Beatmatch, dos grupos en español | cada día: contestar comentarios; un «send me your XML» atendido vale más que diez posts
Regla de decisión a dos semanas: tráfico y cero ventas → se toca precio o ficha. Cero tráfico → no se publicó. Una venta → se pide la cifra y se levanta G2.

## Slide 10: Estatus de lo pendiente: once asuntos abiertos, nueve son del titular y dos de la fábrica; ninguno es de fabricación
Asunto | Dueño | Cuándo | Nota
Publicar los seis posts y los PR a listas awesome | Sergio | Esta semana | Redactados en LANZAMIENTO-COPIA.md
Topics del repositorio octava-skills y Discover apagado en Gumroad | Sergio | Hoy, 5 min | La fábrica no puede: 403 del proxy
Verificación de identidad y W-8BEN en Gumroad | Sergio | Antes de la primera venta | Solo el titular sabe si está cerrado
Comprar un producto a 1 USD y anotar el desglose real de comisión | Sergio | 10 min | Cierra el último hueco de la cuenta
Dos conversaciones de prueba: un DJ y una empresa con nombre | Sergio | El hueco que importa | Correos redactados desde el 12-sep; sin destinatario
Primera visita de hostelería con guion y oferta | Sergio | Cuando haya puerta | Correo agotado; a pie o por WhatsApp
Revisión externa de inocuidad y abogado para receta-estandar | Sergio · consultor | Antes de entregar la primera Completa | Único G4 abajo; anexo redactado
Prueba de entrega en Polar sandbox y, si va, producción | Sergio | 20 min | Solo si Gumroad falla o se quiere segundo canal
SkillHQ: decidir si entran sueltas a 49 € en Starter | Sergio | Tras respuesta al correo de hoy | Corrección enviada hoy: disculpa por los dos correos del 25-sep, tarifa de la casa
Seguimiento de respuestas de Mercaderes, SkillHQ y claudemarketplaces | Fábrica | Continuo | Mercaderes cerrado hoy
Actualizar estado en LISTA-DE-VENTA y PLAN tras cada semana | Fábrica | Semanal | Este deck es la foto del 14-oct

## Slide 11: Riesgos: cuatro de reputación o legales que una sola venta hace reales, y uno comercial que ya se ha materializado
Materializado
Un mes sin tráfico
Cero posts, cero topics, cero visitas. Mitigación: calendario de siete días con todo redactado.
Reputación
Correos malformados a SkillHQ (25-sep)
Dos mensajes con skills incrustadas en base64, «production-tested» y 12–18 €. Corregido hoy con disculpa, retirada y tarifa de la casa.
Legal
receta-estandar con G4 abajo
Se vende dentro de la Completa sin revisión externa de inocuidad. Mitigación: anexo contractual firmado antes de entregar; pendiente de abogado y técnico.
Producto
G2 en 0/17
Ninguna skill ejecutada con datos de un cliente que pagó. No bloquea vender; prohíbe decir «probadas». Lo levanta la primera venta.
Entrega
zeus-entrega concede el repositorio entero
Quien compre una skill de 49 € por Polar ve las 15. Mitigación disponible: un repositorio por producto con el mismo script.

## Slide 12: La decisión de hoy no es qué fabricar. Es publicar lo escrito y hablar con dos personas con nombre.
Hoy: topics, Discover apagado, post 1. Esta semana: los otros cinco posts y los PR. Dos semanas: una cifra de cliente o un cambio de precio con datos. Objetivo firmado: 3.000 netos al mes.