## Slide 1: Un mes en el mercado: el producto está listo, la distribución no ha empezado
OCTAVA / ZEUS
Resumen ejecutivo para el titular · dónde estamos, qué aplicamos, qué nos han dicho y qué queda pendiente
Estado a 14 de octubre de 2026 · fuentes: repositorios zeus y octava-skills, correo de la casa, calendario
8
Notes: Portada. Mensaje único del deck: la fábrica terminó; el cuello de botella es la distribución y la prueba con cliente real.

## Slide 2: Resumen ejecutivo: tenemos catálogo, tienda y escaparate; no tenemos ni una venta ni una visita
Situación
17 skills en estado ACORDADO, auditadas 19/20, con licencia de venta y tarifa ratificada (15-sep).
15 productos dados de alta en Gumroad (cabina.gumroad.com) y escaparate público octava-skills con ficha y enlace de compra.
Repositorio privado de entrega zeus-entrega listo para Polar; Polar abierto en sandbox.
Material de venta completo: oferta de hostelería, guion de visita, mensajes, portadas, textos de lanzamiento por canal.
Complicación
0 ventas en 29 días de tienda. 0 posts publicados en ningún canal: nadie ve el catálogo.
~133 correos en frío a restaurantes de CDMX: 2 respuestas, ambas negativas; ~30 rebotes; 0 visitas.
Fase 2 (prueba gratis a cambio de una cifra) sigue en 0 de 2: sin prueba social no hay argumento.
SkillHQ no admite la tarifa (tope 50 €); myClaude no recibe correo; dos correos automáticos salieron mal formados el 25-sep.
Resolución (30 días)
Invertir el orden de empuje: primero quien ya usa Claude (PACK CONTEXTO, cobro de cartera); hostelería por visita, no por correo.
Publicar esta semana los textos ya escritos (r/ClaudeAI, LinkedIn, r/DJs). Un post por canal, firmado.
Cerrar 1 DJ y 1 empresa con nombre para la fase 2. Es el hueco que decide si el negocio existe.
Camescom (15-oct) como primera puerta institucional a dueños de restaurante; objetivo: una visita presencial.
Notes: Estructura situación-complicación-resolución. La resolución está detallada en las láminas 11 y 13.

## Slide 3: Dónde estamos: la fábrica en verde, el mercado en cero
17
skills a la venta
ACORDADO · 19/20 · G1, G3, G5 en 17/17 · G4 en 16/17 (receta-estandar, con anexo)
15
productos en Gumroad
Tienda abierta el 16-sep · 30 portadas · 16 zips validados · precios 49–249 €
0
ventas · 0 pedidos
Ningún aviso de venta de Gumroad ni de Polar en el correo a 14-oct
133 → 2
correos en frío → respuestas
~103 entregados, ~30 rebotes · 2 respuestas (RosaNegra, Mercaderes), las dos negativas
0 / 0
visitas · posts publicados
Ninguna visita de hostelería · ningún post en Reddit, X, LinkedIn o Indie Hackers
1
reunión institucional
Camescom (Cámara Española de Comercio en México) · jue 15-oct 9:00 CDMX · invitación aceptada
Notes: Seis cifras. Verde: hecho por la fábrica. Rojo: el mercado todavía no ha respondido. Ámbar: la única vía nueva.

## Slide 4: Qué hemos hecho: trece decisiones y un mes de ejecución, del 15-sep al 14-oct
15-sep
Tarifa ratificada y 17 en ACORDADO
Decisiones 1–9: Gumroad como canal (IVA como merchant of record), checklist-turno retirada, receta-estandar con anexo.
16-sep
Tienda y escaparate
Gumroad abierta con los 15 productos. octava-skills público con fichas y plugin gratuito. zeus público un día (decisión 11) y privado al siguiente (12).
17-sep
Entrega y canales
zeus-entrega privado con los 15 productos (decisión 13). Polar en sandbox. Consultas a myClaude, SkillHQ y claudemarketplaces. Campaña CDMX-100 preparada.
22-sep
Respuesta de SkillHQ
Starter = merchant of record, PayPal en euros, tope 50 €. No sirve para el catálogo a esta tarifa.
24-sep → 13-oct
Pasadas 3 y 4 de correo
17 + 12 + 3 correos más, segunda búsqueda de buzones; Mercaderes dice no (12-oct); rebotes pasan a teléfono.
14-oct
Camescom y lanzamiento
Videollamada confirmada para el 15-oct. Textos de lanzamiento listos por canal con el orden de empuje invertido.
Lectura. Septiembre fue fábrica: tarifa, tienda, escaparate, entrega y canales quedaron cerrados en tres días. Octubre fue correo: cuatro pasadas, 133 envíos, dos noes. Lo que falta no es producto ni precio: es tráfico hacia la tienda y una cifra de cliente que enseñar.
Notes: La fábrica cerró el envoltorio en septiembre. Desde el 17-sep casi todo el movimiento es correo en frío.

## Slide 5: Qué hemos aplicado: seis palancas comerciales, cuatro de ellas ya en marcha
Tienda Gumroad
En marcha
15 productos, slugs iguales a las fichas públicas. Entrega por zip (desviación declarada, decisión 8). Pendiente: identidad, W-8BEN, compra de prueba a 1 USD, Discover apagado.
Escaparate octava-skills
En marcha
17 fichas con precio y límites, marketplace de plugins y skill gratuita apertura-cierre-turno. Una estrella. Faltan los topics del repositorio.
Correo en frío CDMX
Agotado
Tres campañas (7-sep, 15-16-sep, CDMX-100) y cuatro pasadas. 133 envíos, 2 respuestas negativas. 32 borradores de Centro y hoteles listos para la ola del 19-oct.
Marketplaces de skills
Cerrado / sin canal
SkillHQ: tope 50 €, PayPal. myClaude: su correo no recibe. claudemarketplaces: consulta retenida. Ninguno vale para la tarifa.
Entrega por acceso (Polar)
Sandbox
zeus-entrega privado con 15 productos. Falta probar en sandbox que el acceso se concede y se revoca, y abrir producción con Stripe.
Redes y comunidades
Sin empezar
Textos listos para r/ClaudeAI, r/ClaudeCode, X, LinkedIn, r/DJs, Indie Hackers. Cero publicados. Es la palanca más barata y la única no intentada.
Notes: Cuatro palancas tocadas, dos sin tocar. La que no se ha tocado es la que menos cuesta.

## Slide 6: Qué han dicho: dos noes educados, un canal que no sirve, uno que no contesta y una puerta que se abre
Grupo RosaNegra · 7 y 16-sep
«Vamos a canalizar tu solicitud… por procesos internos no facilitamos el contacto de operaciones; si es de su interés, el área se pondrá en contacto.»
Contact center. Tres intentos; canal agotado. Si se insiste, por LinkedIn a la persona de operaciones.
Mercaderes · 12-oct
«No nos encontramos interesados. Agradecemos aun así su propuesta.»
Único no explícito de ~130 cuentas. Se contestó con gracias y cierre el 14-oct. Cuenta fría seis meses.
SkillHQ (Mirek) · 22-sep
«For Starter sales, SkillHQ acts as the merchant of record… payouts to Mexico via verified PayPal in EUR… supported range 2–50 €.»
Respuesta clara y útil: descarta el canal para el catálogo. El 14-oct se le pidió disculpa por los dos correos mal formados del 25-sep.
myClaude · 20-sep
Dos rebotes: «el servidor de correo del dominio no acepta conexiones» (72 h de reintentos).
No es dirección equivocada: el dominio no recibe. Queda issue en GitHub o X, solo si se quiere.
Camescom (Fernanda / Andrea) · 14-oct
«¿Mañana tienes disponibilidad a las 9:00 para que nos reunamos virtualmente? Nos gustaría conocer más de tu empresa.»
Primera organización que pide reunión. Objetivo: cuota por escrito, calendario de eventos, acceso a socios restauranteros. No se firma nada.
~30 buzones de restaurantes · sep–oct
Rebotes: dirección inexistente, buzón lleno, dominio mal escrito o cambiado (Pujol remite a reservaciones@).
El 23 % de los correos no llegó. Confirma la regla CDMX-100: solo buzón leído en dominio oficial; lo demás, WhatsApp o carta.
Notes: Citas literales del correo de la casa. La lectura de cada una es de la fábrica.

## Slide 7: El embudo del correo en frío: de 133 envíos a cero visitas
Chart: Campañas del 7-sep al 14-oct (cuentas, aprox.)
| Correos enviados | Entregados | Respuestas | Visitas agendadas | Ventas
Cuentas | 133 | 103 | 2 | 0 | 0
23 %
de los correos rebotó
Direcciones inferidas o cambiadas. La regla nueva (solo buzón leído en dominio oficial) ya está en CDMX-100.
1,9 %
de los entregados respondió
Y el 100 % de las respuestas fue no. El correo en frío a restaurantes está agotado como canal de apertura.
0
visitas en 38 días
El correo abre la puerta; el WhatsApp pone la fecha. Las ~45 cuentas que solo tienen teléfono no se han llamado.
Notes: Cifras sumadas de PIPELINE.md y del correo: 28+24+38+8+17+12+3+3 envíos; ~30 rebotes. Son aproximadas y así se declaran.

## Slide 8: Canales: dónde está cada uno y qué le falta para producir una venta
Canal | Producto | Estado | Resultado a 14-oct | Siguiente paso · dueño
Gumroad | 15 sueltos y packs (49–249 €) | Abierto | 0 ventas. Identidad, cobro a México y W-8BEN sin confirmar | Compra de prueba a 1 USD · Discover apagado · Sergio
octava-skills (GitHub) | 17 fichas + plugin gratuito | Publicado | 1 estrella. Ningún tráfico empujado | Topics del repo · primer post en r/ClaudeAI · Sergio
Correo en frío CDMX | Diagnóstico Exprés → Instalación | Agotado | 133 envíos · 2 noes · 0 visitas | Ola 5 Centro (32 borradores) el lun 19-oct · luego WhatsApp, no más correo
Camescom | Instalación de hostelería | Reunión 15-oct | Videollamada confirmada 9:00 CDMX | Cuota por escrito, calendario, directorio de socios · Sergio
Polar + zeus-entrega | Catálogo suelto por acceso revocable | Sandbox | Repo privado listo; entrega no probada | Probar acceso/revocación en sandbox (20 min) · producción solo si Gumroad falla
SkillHQ | Piezas sueltas ≤ 50 € | No apto | Tope 50 €, PayPal. Disculpa enviada 14-oct | Nada, salvo decisión expresa de vender sueltas a 49 € por PayPal
myClaude · claudemarketplaces | — | Sin canal | Correo rebota · consulta retenida | Issue en GitHub o X, solo si se quiere un segundo escaparate
Reddit · X · LinkedIn · Indie Hackers | PACK CONTEXTO, cobro, CABINA | Sin empezar | Textos listos desde el 14-oct; 0 publicados | Un post por canal esta semana, en el orden de LANZAMIENTO-COPIA · Sergio
Notes: Tabla de estado por canal. Los pasos siguientes son los de LISTA-DE-VENTA §2 y LANZAMIENTO-COPIA.

## Slide 9: Diagnóstico: por qué no vende todavía, y por qué no es el producto ni el precio
1
Nadie ve el catálogo
La estrategia de canales está escrita desde el 17-sep y ningún post ha salido. Una tienda sin tráfico no vende por buena que sea la ficha. Coste de corregirlo: cero euros y dos horas.
2
El orden de empuje estaba al revés
Se empezó por restaurantes (la intersección más pequeña con usuarios de Claude) y se dejó para el final a quien ya usa Claude Code y teme perder su proyecto: PACK CONTEXTO. El 14-oct se corrigió en papel; falta ejecutarlo.
3
Sin prueba social no hay argumento
G2 en 0/17 y la fase 2 en 0/2. La doctrina prohíbe decir «probadas» y promete resultado cero. Sin una cifra de cliente, la visita y el post venden una promesa. Un DJ y una empresa con nombre lo resuelven.
4
Riesgo de proceso: automatismos sin revisión
El 25-sep dos correos generados por una sesión salieron a SkillHQ con las skills incrustadas en base64 y un precio no decidido (12–18 €). Se pidió disculpa el 14-oct. Regla: ningún correo externo sale sin que Sergio lo lea.
Notes: Las tres primeras causas son comerciales; la cuarta es de control interno y protege la reputación de la casa.

## Slide 10: Estatus de lo pendiente: diez cosas, con dueño y fecha
# | Pendiente | Dueño | Cuándo | Prioridad | Estado
1 | Videollamada Camescom: cuota por escrito, calendario, acceso a socios | Sergio | jue 15-oct 9:00 | Alta | Confirmada e invitación aceptada; borrador de respuesta a Andrea en Gmail
2 | Publicar el primer post (r/ClaudeAI) y el de LinkedIn con los textos listos | Sergio | esta semana | Alta | Textos en LANZAMIENTO-COPIA.md; topics del repo y Discover de Gumroad antes
3 | Fase 2: un DJ y una empresa con nombre, gratis a cambio de la cifra | Sergio | antes del 31-oct | Alta | 0 de 2. Borradores escritos desde el 12-sep; vías en PROSPECCION.md
4 | Ola 5 Centro y hoteles: 32 borradores «90 minutos» listos | Sergio | lun 19-oct antes de 11:00 | Media | 3 enviados el 14-oct rebotaron; los 32 restantes esperan al lunes por regla de la campaña
5 | Gumroad: identidad, cobro desde México, W-8BEN, compra de prueba a 1 USD | Sergio | esta semana | Media | Solo Sergio sabe si está cerrado; sin ello no hay cobro aunque haya venta
6 | Polar sandbox: probar que el acceso a zeus-entrega se concede y se revoca | Sergio | 20 min · cuando convenga | Media | Producción solo si Gumroad no paga a México o se quiere el segundo canal
7 | Anexo de inocuidad: revisión de abogado y técnico (receta-estandar) | Sergio | antes de la 1ª Completa | Media | Redactado; sin revisar. Condición de entrega, no de venta
8 | Las ~45 cuentas de CDMX que solo tienen teléfono: WhatsApp M·1 | Sergio | tras la ola 5 | Media | Nunca se han llamado. Es el canal que la doctrina marca para poner fecha
9 | Decidir sobre SkillHQ (sueltas a 49 € por PayPal) y myClaude (issue en GitHub) | Sergio | sin prisa | Baja | Ninguno mueve el objetivo; ambos documentados en CONSULTAS-PENDIENTES.md
10 | Levantar G2 con la primera ejecución con datos de cliente | Cliente | 1ª venta o visita | — | No se cierra por decisión; lo cierra el mercado
Notes: Todo lo pendiente es del titular salvo G2, que es del mercado. Nada de la lista está en manos de la fábrica.

## Slide 11: Plan de 30 días para el mayor beneficio: cinco apuestas, en orden de valor esperado
1
Distribución a quien ya usa Claude
PACK CONTEXTO (89 €) y sus dos sueltas en r/ClaudeAI, r/ClaudeCode, X y Discord. El comprador ya está dentro de la herramienta y teme perder meses de proyecto. Coste cero; primera venta posible en días.
Objetivo: 5 ventas / mes
2
Cobro de cartera vencida en LinkedIn
Dolor con cifra (DSO, importe en riesgo), sector agnóstico, 79 €. Post propio + grupos de pymes y contadores. Es el producto con mejor relación precio/claridad.
Objetivo: 15 ventas / mes
3
Camescom como puerta a la hostelería
Convertir la reunión del 15-oct en una presencia en un evento de socios y una visita presencial. Una Instalación Esencial (2.500 €) cada seis meses cierra el objetivo.
Objetivo: 1 visita en 30 días
4
Fase 2: la cifra que falta
Un DJ (CABINA) y una empresa (cobro) gratis a cambio de tres números escritos y permiso de publicarlos. Sin esto, todo lo demás vende una promesa.
Objetivo: 2 casos antes del 31-oct
5
Hostelería por WhatsApp, no por correo
Ola 5 el 19-oct y después parar el correo en frío. Las ~45 cuentas con teléfono reciben WhatsApp M·1 con dos horarios. El correo abre; el WhatsApp pone fecha.
Objetivo: 3 visitas agendadas
La aritmética del objetivo
2.600 € netos / mes
(3.000 USD) en el canal en línea
7 × CABINA COMPLETA (249 €) → 1.311 € netos
15 × cobro de cartera (79 €) → 885 € netos
1 Instalación Esencial cada 6 meses → 417 € / mes
22 ventas al mes cubren el 84–97 % según Gumroad cobre en USD o EUR. Polar sumaría ~240 €/mes con las mismas unidades.
Hoy: 0 de 22.
Regla que no se toca: ante negociación se quita alcance, jamás se baja el precio. Ninguna cifra sin fuente; no decir «probadas» hasta levantar G2.
Notes: Las dos primeras apuestas no cuestan dinero y tienen el comprador dentro de la herramienta. La tercera y la cuarta son las que construyen el argumento de hostelería.

## Slide 12: Riesgos abiertos y cómo están cubiertos
El zip de Gumroad se comparte
Un comprador lo pasa a diez. Desviación asumida (decisión 8). La licencia lo prohíbe; el remedio real es la fase 2: la cifra de cliente no se copia con el zip.
receta-estandar se vende con G4 abajo
La revisión externa de inocuidad no está. Mitigación contractual: no se entrega sin el anexo firmado; cada ficha marca [A VALIDAR] lo no confirmado.
Datos de terceros en el historial de git
Correos y teléfonos de ~30 restaurantes estuvieron en zeus público un día. Repo privado desde el 17-sep; la tabla viva está en Drive privado. Sin remedio retroactivo.
zeus-entrega concede el repositorio entero
Quien compre una skill de 49 € por Polar verá las 15 carpetas. Asumido en la decisión 13; el mismo script genera un repo por producto si hace falta.
Correos externos generados sin lectura
Incidente SkillHQ del 25-sep. Regla propuesta: ninguna sesión envía a un tercero; deja el borrador y Sergio pulsa enviar. Un seguimiento por prospecto y ninguno más.
Cansancio del canal de correo
133 envíos y dos noes. Seguir enviando quema cuentas que después se visitan. Parar tras la ola 5 y pasar a WhatsApp y presencia institucional.
Notes: Ámbar: asumidos por decisión y documentados. Gris: sin remedio o aceptados. Rojo: los dos que piden una regla nueva.

## Slide 13
Cuatro decisiones para esta semana
1
¿Publicamos?
Sí o no al primer post en r/ClaudeAI con el texto ya escrito, y al de LinkedIn de cobro de cartera. Es la palanca de coste cero que no se ha probado.
2
¿Paramos el correo en frío tras la ola 5?
Los 32 borradores salen el lunes 19-oct; después, WhatsApp y Camescom. Ningún correo nuevo a restaurantes hasta tener una cifra de cliente.
3
¿A quién le regalamos la fase 2?
Un DJ y una empresa con nombre antes del 31-oct. Si no hay nombres, la fábrica puede proponer cinco de cada en una lista; la llamada es tuya.
4
¿Gumroad está cobrando de verdad?
Identidad, método de cobro a México y W-8BEN. Una compra de prueba a 1 USD lo demuestra en diez minutos. Sin esto, una venta no es dinero.
Lo que la fábrica deja hecho hoy: correo revisado y contestado, invitación de Camescom aceptada, estado del repositorio al día, estas láminas en venta/informes/.
Notes: Cierre: cuatro preguntas cerradas que solo puede contestar el titular. Todo lo demás está en la lista maestra.